## Planilha1
Nike Step Club
Item | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Membro
1 | Configurar projeto no GitHub | Criar um repositório para o projeto no GitHub e versionar os arquivos nele | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 1 | Cauã
2 | Configurar ferramenta de gestão de projeto | Utilizar o Trello para organizar os requisitos em colunas (To Do, Doing, Done) | Importante | PP | 3 | 2 | Sprint 1 | Cauã
3 | Desenvolver backlog do projeto | Estabelecer todos os requisitos e seus devidos pesos e tamanhos | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint 1 | Cauã
4 | Desenvolver contexto do projeto | Contextualizar sobre a criação e história da Nike e Jordan, assim como a relação da marca comigo | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | Cauã
5 | Desenvolver objetivo do projeto | Elaborar o objetivo de se realizar este projeto sobre a Nike | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | Cauã
6 | Desenvolver justificativa do projeto | Elaborar um argumento "headshot"/argumento convincente para o projeto | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | Cauã
7 | Desenvolver escopo do projeto | Desenvolver o escopo do projeto com todos os elementos presentes (Descrição resumida; Resultados esperados; Requisitos; Limites e exclusões; Macro cronograma; Recursos necessários; Riscos e restrições; Stakeholders) | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | Cauã
8 | Criar modelagem lógica (DER) | Desenvolver modelagem lógica do banco de dados, que esteja de acordo com o projeto e dashboard, com relacionamentos (fortes e fracos) | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Cauã
9 | Desenvolver o script do banco de dados | Desenvolver o código do banco de dados no MySQL com base na modelagem lógica desenvolvida | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Cauã
10 | Criar design da landing page | Desenvolver design da landing page no Figma | Desejavel | G | 13 | 2 | Sprint 2 | Cauã
11 | Criar design da página de login | Desenvolver design da página de login no Figma | Desejavel | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Cauã
12 | Criar design da página de cadastro | Desenvolver design da página de cadastro no Figma | Desejavel | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Cauã
13 | Criar design da dashboard | Desenvolver design da dashboard no Figma | Desejavel | GG | 21 | 2 | Sprint 3 | Cauã
14 | Definir o elemento de interação com o usuário | Definir qual será o elemento de interatividade com o usuário no site | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 3 | Cauã
15 | Definir as KPIS da dashboard | Definir os dados mais importantes a serem deixados em evidência na página de dashboard | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 4 | Cauã
16 | Definir os dados presentes na dashboard | Definir quais serão os dados manipulados para a página de dashboard ser desenvolvida | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 4 | Cauã
17 | Desenvolver frontend da landing page | Desenvolver o HTML e CSS da landing page usando o VsCode | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 3 | Cauã
18 | Desenvolver frontend da página de login | Desenvolver o HTML e CSS da página de login usando o VsCode | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 3 | Cauã
19 | Desenvolver frontend da página de cadastro | Desenvolver o HTML e CSS da página de cadastro usando o VsCode | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 3 | Cauã
20 | Desenvolver frontend da dashboard | Desenvolver o HTML e CSS da dashboard usando o VsCode | Essencial | GG | 21 | 2 | Sprint 4 | Cauã
21 | Desenvolver frontend da interação com o usuário | Desenvolver o HTML e CSS do elemento de interação com o usuário usando o VsCode | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 4 | Cauã
22 | Desenvolver backend da landing page | Desenvolver o JavaScript e lógica da landing page | Essencial | G | 13 | 3 | Sprint 3 | Cauã
23 | Desenvolver backend da página de login | Desenvolver o JavaScript e lógica da página de login | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 3 | Cauã
24 | Desenvolver backend da página de cadastro | Desenvolver o JavaScript e lógica da página de cadastro | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 3 | Cauã
25 | Desenvolver backend da dashboard | Desenvolver o JavaScript e lógica da dashboard | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 4 | Cauã
26 | Desenvolver backend da interação com o usuário | Desenvolver o JavaScript e lógica do elemento de interação com o usuário | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 4 | Cauã
27 | Instalar MySQL na máquina virtual | Instalar e configurar o MySQL diretamente da VM Lubuntu | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 2 | Cauã
28 | Acessar banco de dados diretamente da VM | Acessar o banco de dados do projeto por meio do terminal diretamente da VM Lubuntu | Essencial | PP | 3 | 3 | Sprint 2 | Cauã